**Приложение №1**

**к приказу по МКДОУ**

**От 10.02.2014г**

**МКДОУ Воскресенский детский сад №4 «Рябинка»**

**План мероприятий («дорожная карта») по введению ФГОС ДО.**

**На 2014-2016г.г.**

**Цель** – создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введения ФГОС ДО в МКДОУ .

**Задачи:**

**-** Анализ готовности МКДОУ к введению ФГОС

- организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО

- обновить нормативно-правовую базу необходимыми документами регламентирующие реализацию ФГОС ДО

- организовать подготовку кадров в ДОУ

- разработать ООП с учётом требований ФГОС

**Участники группы** – заведующий, ст. воспитатель, специалисты, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

**Ожидаемые результаты:**

- организовано методическое сопровождение способствующее введению ФГОС

- разработана ООП ДОУ

- нормативно-правовая база наполнена документами по ФГОС

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая повысить профессиональное мастерство и компетентность педагогов в области внедрения ФГОС

 **План мероприятий к переходу на ФГОС ДО.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **мероприятия** | **сроки** | **ответственные** | **результаты** |
| **1.Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО.**создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в МКДОУРазработка и утверждение плана рабочей группы. Организация деятельности рабочей группы Организация мониторинга готовности ДОУ к введению ФГОС ДО:* Нормативно-правовых условий
* Кадрового состава для реализации ОП ДО
* Финансово-экономических условий
* Материально-технических условий
* Организационно-методический и информационных условий для реализации ОП ДО

- Предоставление информации о результатах мониторинга готовности МКДОУ в Управление образования Администрации Воскресенского района.-Создание информационной папки для педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО. | Февраль 2014Февраль 2014 В теч. годаПо требованию УОпостоянно | Панкова Н.НСтрелкова О.ВПанкова Н.НПанкова Н.НСтрелкова О.В. | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС.План-график рабочей группы по введению ФГОС ДО.Протоколы заседаний рабочей группы.Карта самооценки готовности МКДОУ к введению ФГОС ДО. Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО.ОтчётПапка с материалами по ФГОС ДО |
| **2.Нормативное обеспечение**- Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.- Разработка проекта и утверждения Устава МКДОУ в новой редакции.- Корректировка ООП ДО МКДОУ с участием педагогических работников, родителей (законных представителей) воспитанников и общественности в соответствии с ФГОС ДО.- Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.-Разработка родительских договоров с учётом требований ФГОС ДО.- Корректировка системы методической работы в МКДОУ обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. | 2014-2015г2015201520152014С 2014 г | Панкова Н.НПанкова Н.Н.Стрелкова О.В.Панкова Н.Н.Панкова Н.Н.Стрелкова О.В. | Банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию ФГОС ДОУстав МКДОУОбразовательная программа МКДОУ в соответствии с ФГОСДолжностные инструкции лдя педагогических работниковДоговор о предоставлении ДОГодовой план МКДОУ с учётом ФГОС ДО |
| **3 Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.**3.1Обучение педагогов ДОУ на курсах по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. 3.2Участие в районных методических объединениях по вопросам  введения ФГОС ДО. 3.3 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (эффективный контракт)3.4.Мониторинг готовности педагогов к введению ФГОС и уровня знаний педагогов  требований ФГОС ДО.  | 20142014г-162014г2014г. | Стрелкова О.В.Стрелкова О.В.Панкова Н.НСтрелкова О.В. | Курсы повышения квалификации (2 потока)Участие педагогов в РМОДополнительные соглашения к трудовому договоруАналитическая справка |
| **4. Методическое обеспечение перехода на ФГОС ДО.**4.1Включение в годовой план ДОУ задач по введению ФГОС ДО.4.2.Диагностика образовательных потребностей и проф.затруднений пед. работников ДОУ.4.3.Консультации для педагогов:* «Что такое ФГОС дошкольного образования»
* «ФГОС Общие положения»
* «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования»
* «Требования к разделам основной образовательной программы».
* «Организационный раздел основной образовательной программы»
* «Требования к развивающей предметно – пространственной  среде»
* «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования»
* «Требования к материально – техническим
* условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования».

 - подведение итогов работы по введению ФГОС ДО в МКДОУ за год. Разработка и корректировка образовательной программы ДОУ с целью приведения ее в  соответствие с ФГОС дошкольного образования  (на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ, Министерства образования МО).         - формирование опыта педагогов  | 2014-162014-162014-15Ежегодно2015ежегодно | Стрелкова О.В.Стрелкова О.В.Стрелкова О.В.Панкова Н.Н.Стрелкова О.В.Стрелкова О.В. | Разнообразие форм методической работыКорректировка программ самообразования педагоговИнформационный материал для педагогов в папку по ФГОС.Отчёт деятельности МКДОУ.Основная программа ДООпыт работы педагогов. |
| **Информационное сопровождение введения ФГОС ДО.****-** Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам «Интернет».-размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО.-Информировать родителей ( законных представителей) о введении ФГОС в ДОУ. Проведение родительских собраний и консультаций с родителями  по проблемам введения ФГОС ДО.- Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО. | В теч 2014года.2014-16ежегодно2014-16 | Панкова Н.Н.Стрелкова О.В.Стрелкова О.В.Панкова Н.Н.Стрелкова О.В.Стрелкова О.В. | Обеспечение доступа педагогов в интернетСтраничка Образовательные стандарты Общие родительские собранияАналитическая справка |
| **Финансовое обеспечение****-** Разработка ( внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МКДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров планирования.- Определение объёма расходов, необходимых для реализации ОП ДО и достижения планируемых результатов. | Декабрь 2014г.2015г. | ЗаведующийПанкова Н.Н. | Положение о стимулировании и премированиипедагогов  |