**Приложение №1**

**к приказу по МКДОУ**

**От 10.02.2014г**

**МКДОУ Воскресенский детский сад №4 «Рябинка»**

**План мероприятий («дорожная карта») по введению ФГОС ДО.**

**На 2014-2016г.г.**

**Цель** – создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введения ФГОС ДО в МКДОУ .

**Задачи:**

**-** Анализ готовности МКДОУ к введению ФГОС

- организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО

- обновить нормативно-правовую базу необходимыми документами регламентирующие реализацию ФГОС ДО

- организовать подготовку кадров в ДОУ

- разработать ООП с учётом требований ФГОС

**Участники группы** – заведующий, ст. воспитатель, специалисты, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

**Ожидаемые результаты:**

- организовано методическое сопровождение способствующее введению ФГОС

- разработана ООП ДОУ

- нормативно-правовая база наполнена документами по ФГОС

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая повысить профессиональное мастерство и компетентность педагогов в области внедрения ФГОС

**План мероприятий к переходу на ФГОС ДО.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **мероприятия** | **сроки** | **ответственные** | **результаты** |
| **1.Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО.**  создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в МКДОУ  Разработка и утверждение плана рабочей группы. Организация деятельности рабочей группы  Организация мониторинга готовности ДОУ к введению ФГОС ДО:   * Нормативно-правовых условий * Кадрового состава для реализации ОП ДО * Финансово-экономических условий * Материально-технических условий * Организационно-методический и информационных условий для реализации ОП ДО   - Предоставление информации о результатах мониторинга готовности МКДОУ в Управление образования Администрации Воскресенского района.  -Создание информационной папки для педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО. | Февраль 2014  Февраль 2014  В теч. года  По требованию УО  постоянно | Панкова Н.Н  Стрелкова О.В  Панкова Н.Н  Панкова Н.Н  Стрелкова О.В. | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС.  План-график рабочей группы по введению ФГОС ДО.  Протоколы заседаний рабочей группы.  Карта самооценки готовности МКДОУ к введению ФГОС ДО. Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО.  Отчёт  Папка с материалами по ФГОС ДО |
| **2.Нормативное обеспечение**  - Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.  - Разработка проекта и утверждения Устава МКДОУ в новой редакции.  - Корректировка ООП ДО МКДОУ с участием педагогических работников, родителей (законных представителей) воспитанников и общественности в соответствии с ФГОС ДО.  - Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.  -Разработка родительских договоров с учётом требований ФГОС ДО.  - Корректировка системы методической работы в МКДОУ обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. | 2014-2015г  2015  2015  2015  2014  С 2014 г | Панкова Н.Н  Панкова Н.Н.  Стрелкова О.В.  Панкова Н.Н.  Панкова Н.Н.  Стрелкова О.В. | Банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию ФГОС ДО  Устав МКДОУ  Образовательная программа МКДОУ в соответствии с ФГОС  Должностные инструкции лдя педагогических работников  Договор о предоставлении ДО  Годовой план МКДОУ с учётом ФГОС ДО |
| **3 Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.**  3.1Обучение педагогов ДОУ на курсах по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования.  3.2Участие в районных методических объединениях по вопросам  введения ФГОС ДО.  3.3 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (эффективный контракт)  3.4.Мониторинг готовности педагогов к введению ФГОС и уровня знаний педагогов  требований ФГОС ДО. | 2014  2014г-16  2014г  2014г. | Стрелкова О.В.  Стрелкова О.В.  Панкова Н.Н  Стрелкова О.В. | Курсы повышения квалификации (2 потока)  Участие педагогов в РМО  Дополнительные соглашения к трудовому договору  Аналитическая справка |
| **4. Методическое обеспечение перехода на ФГОС ДО.**  4.1Включение в годовой план ДОУ задач по введению ФГОС ДО.  4.2.Диагностика образовательных потребностей и проф.затруднений пед. работников ДОУ.  4.3.Консультации для педагогов:   * «Что такое ФГОС дошкольного образования» * «ФГОС Общие положения» * «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования» * «Требования к разделам основной образовательной программы». * «Организационный раздел основной образовательной программы» * «Требования к развивающей предметно – пространственной  среде» * «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» * «Требования к материально – техническим * условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования».     - подведение итогов работы по введению ФГОС ДО в МКДОУ за год.  Разработка и корректировка образовательной программы ДОУ с целью приведения ее в  соответствие с ФГОС дошкольного образования  (на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ, Министерства образования МО).  - формирование опыта педагогов | 2014-16  2014-16  2014-15  Ежегодно  2015  ежегодно | Стрелкова О.В.  Стрелкова О.В.  Стрелкова О.В.  Панкова Н.Н.  Стрелкова О.В.  Стрелкова О.В. | Разнообразие форм методической работы  Корректировка программ самообразования педагогов  Информационный материал для педагогов в папку по ФГОС.  Отчёт деятельности МКДОУ.  Основная программа ДО  Опыт работы педагогов. |
| **Информационное сопровождение введения ФГОС ДО.**  **-** Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам «Интернет».  -размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО.  -Информировать родителей ( законных представителей) о введении ФГОС в ДОУ.  Проведение родительских собраний и консультаций с родителями  по проблемам введения ФГОС ДО.  - Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО. | В теч 2014года.  2014-16  ежегодно  2014-16 | Панкова Н.Н.  Стрелкова О.В.  Стрелкова О.В.  Панкова Н.Н.  Стрелкова О.В.  Стрелкова О.В. | Обеспечение доступа педагогов в интернет  Страничка Образовательные стандарты  Общие родительские собрания  Аналитическая справка |
| **Финансовое обеспечение**  **-** Разработка ( внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МКДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров планирования.  - Определение объёма расходов, необходимых для реализации ОП ДО и достижения планируемых результатов. | Декабрь 2014г.  2015г. | Заведующий  Панкова Н.Н. | Положение о стимулировании и премировании  педагогов |