**План работы муниципальной методической площадки**

**образовательного учреждения**

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение**

**Воскресенский детский сад №4 «Рябинка»**

**на 2016/2017 учебный год**

Тема исследования:

**Амплификация познавательного развития детей старшего дошкольного возраста средствами семейных проектов.**

Время работы в режиме площадки: 3 года, 2016-2019 г.г.

Этап (название текущего этапа, какой год работы): подготовительный этап, 1-ый год работы (11.2016-08.2017)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание работы | Сроки | Исполнители, ответственные | Формы представления результатов |
| Подготовка документации | Ноябрь 2016 г. | Заведующая  Стрелкова О.В | Документация ММП |
| Создание страницы по ММП на сайте ДОУ | Ноябрь-декабрь 2016 г. | Модератор сайта ДОУ Сычёва О.В  Ст.воспитатель  Гусева Т.В. | Информация о ММП на сайте детского сада |
| Подбор, обобщение методической литературы. | Ноябрь-декабрь 2016 г. | Ст. воспитатель Гусева Т.В. воспитатели групп | Выставка подготовленного материала с краткими аннотациями. |
| Теоретический семинар:  Теория Амплификации развития детей.  Познавательное развитие детей дошкольного возраста.  Метод проектов как форма организации единого образовательного пространства | декабрь | Ст. воспитатель  Гусева Т.В.  Колина С.А  Стрелкова О.В | Создание методической копилки по теме ММП |
| Подбор диагностических материалов  По компетентности педагогов по теме  По познавательному развитию детей  По изучению готовности к участию родителей | Январь- февраль  2017 | Ст. воспитатель  Гусева Т.В.  Стрелкова О.В | Составление диагностических анкет для педагогов и родителей  Вопросов и наблюдений для детей. |

Основной этап, 1-ый год работы (01.2017-08.2017)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Круглый стол  «Значение пректного метода в познавательном развитии детей» | Январь 2017г. | Ст. воспитатель | Презентация. |
| Разработка План по организации работы с семейными проектами на год  И включение семейных проектов в комплексно-тематическое планирование | январь | воспитатели | Создание Перспективных планов.  Разработка комплексно-тематического планирования. |
| Реализация проекта | Февраль 2017-май | воспитатели групп | Сбор материалов по проектам.  Фото материалы по защите проектов детьми и родителями.  Конспекты методических разработок с участием семейных проектов. |
| Просвещение родителей по теме | Февраль 2017 | Воспитатели групп | Консультационный материал по теме |
| Отчетная документация работы ММП за прошедший период | Август 2017 | Заведующий  ст. воспитатель воспитатели групп | Методические разработки проектов |

Руководитель ММП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.В.Стрелкова/